## Versionführung (hidden)
Dokumententwicklung
Version | Datum | Bearbeiter | Hinweis, QS-Maßnahme
0.9 | 2006-07-21 | D. Huberty | Erstellt
1.0 | 2006-07-24 | D. Huberty | Ergebnisse des Reviews eingepflegt
1.1 | 2006-07-21 | J.Uebe | Checkbox für projektrelevante anhänge hinzugefügt
1.2 | 2006-09-05 | J.Uebe | OE-Nummer angepaßt
1.2.1 | 2006-09-28 | D. Huberty | op. Testprozess "Negativ- / Failover-Test" ergänzt
1.3 | 2007-04-18 | D. Huberty | Integration der Kriterien (Risiko & Komplexität) in die jeweilige Aufwandsschätzung
1.3 | 2007-04-18 | J.Uebe | Ablage der Testfälle im TestDirector
Abnahmehistorie
Version | Datum | Bearbeiter | Typ (fachliche / formal)
0.9 | 2006-07-20 | J. Uebe | Review der Inhalte und der Konsistenz zum Testplan
0.9 | 2006-07-21 | Dr. Wu | Review der Inhalte und der Konsistenz zum Testplan

## Inhalt
| Einsatz/Einsätze: | kein Einsatz
| Projektnummer: | P49510888
| Projektname: | Nachfolger für die Genesys Engage
| Testverantwortlicher: | Alexander Keck
| Version: | 0.1
Inhalt
A1 | Administrative Planungssheets | Projektrelevant | Bemerkung
A1.1 | Ergebnistypen im Testprozess
A1.2 | Meilensteinplan zur Testplanung
A1.3 | To-Do Liste zur Testplanung
A2 | Anlagen zu Testplan
A2.1 | Testziele des Projekts und Abbildung in den Teststufen
A2.2 | Dokumententest
A2.3 | Entwicklertest
A2.5 | Anwendungstest
A2.6 | Integrationstest
A2.7 | Systemtest
A2.8 | Abnahmetest
A2.9 | Testautomatisierung
A2.10 | Aus- und Weiterbildung
A2.11 | Testaufwand
Bitte in der Übersicht die jeweiligen projektrelevanten Kreuze setzen. Bitte zusätzlich eine kurze Begründung dokumentieren, falls eine Relevanz nicht identifiziert wurde, warum nicht. Wenn der Testplananhang genutzt wird, ist A1.1 ist ein Pflichtergebnistyp, der ausgefüllt werden muss. Sind aus Projektsicht andere vorteilhaftere Alternativen zur Dokumentation vorhanden, können diese genutzt werden. Dies ist entsprechend zu dokumentieren/begründen und gem. der Vorgaben revisionssicher abzulegen

## Ergebnistypen
back |  |  | Einsatz/Einsätze: | kein Einsatz
|  |  | Projektnummer: | P49510888
|  |  | Projektname: | Nachfolger für die Genesys Engage
|  |  | Testverantwortlicher: | Alexander Keck
|  |  | Version: | 0.1
|  |  | Dokument: | Ergebnistypen im Testprozess
[6 empty] | Einordnung | Status im Projekt
|  |  | Aktivität | Ergebnistyp aus Testprozess | Beschreibung des Ergebnistyps | Muss - X | Erledigt - J Entfällt - N | Bemerkung
| Testplanung und Testkonzeption |  |  | Testplan | Testplan | X | J
Testumfang definieren
|  |  | Festlegung der Testziele |  | Tabelle der Testziele für das Projekt |  | J
|  |  | Abbildung der Systemumgebung |  | Grafik der Systemumgebung der Anwendung |  | In Arbeit | Kai Drüner
Unterteilung in Teilsysteme falls notwendig
|  |  | Festlegung der Teststufen |  | Tabelle der Teststufen / Testprozesse |  | J
|  |  | Auswahl von Testmethoden |  | Tabelle der Testmethoden je Teststufe / Testprozess |  | J
Definition der organisatorischen Rahmenbedingungen (Ansprechpartner und Zuständigkeiten)
Testumgebung / Testinfrastruktur definieren
|  |  | Beschreibung der erforderlichen Testumgebung / Testinfrastruktur |  | Hersteller übergeben die techn. Spezifika für die Testumgebung |  | In Arbeit | Anja Evelyn Wolf
|  |  | Planung der Testumgebungen |  | Ermittlung des Bedarfs gemäß o.g. Punkte und Zeiträume, zu wann was benötigt wird. |  | In Arbeit | Anja Evelyn Wolf
Testvorgehen festlegen und Aufwände schätzen
|  |  | Testobjektabgrenzung im Entwicklertest |  |  |  | N
|  |  | Risikoabschätzung je Testobjekt zur Aufwandsschätzung für den Entwicklertest |  | Die Risikoklassifizierung ist durchzuführen in den Kapiteln 4.2 ff. des Testplans |  | N
|  |  | Festlegung der Testmethoden für den Entwicklertest |  |  |  | N
|  |  | Testobjektabgrenzung für den Anwendungstest |  | Testobjektabgrenzung Anwendungstest
|  |  | Risikoabschätzung je Testobjekt zur Aufwandsschätzung für den Anwendungstest |  | Die Risikoklassifizierung ist durchzuführen in den Kapiteln 4.2 ff. des Testplans | X | In Arbeit
|  |  | Festlegung der Testmethoden für den Anwendungstest |  |  |  | In Arbeit
|  |  | Testobjektabgrenzung im Integrationstest |  | Testobjektabgrenzung Integrationstest |  | In Arbeit
|  |  | Risikoabschätzung je Testobjekt zur Aufwandsschätzung im Integrationstest |  | Die Risikoklassifizierung ist durchzuführen in den Kapiteln 4.2 ff. des Testplans | X | In Arbeit
|  |  | Festlegung der Testmethoden im Integrationstest |  |  |  | In Arbeit
|  |  | Testobjektabgrenzung im Systemtest für den Lasttest |  | Testobjektabgrenzung Lasttest |  | N
|  |  | Aufwandsschätzung für den Lasttest |  |  |  | N
|  |  | Testobjektabgrenzung im Abnahmetest (interne Abnahme und Abnahme durch den Kunden) |  | Testobjektabgrenzung / -aufwand Abnahmetest |  | N
|  |  | Risikoabschätzung je Testobjekt zur Aufwandsschätzung im Abnahmetest |  | Die Risikoklassifizierung ist durchzuführen in den Kapiteln 4.2 ff. des Testplans |  | N
|  |  | Festlegung der Testmethoden für den Abnahmetest |  |  |  | N
|  |  | Definition der Testdokumentation / Ergebnistypen |  |  |  | In Arbeit
|  |  | Ressourcen- und Terminplanung der Testaktivitäten |  |  |  | In Arbeit | Anja Evelyn Wolf
|  | Testautomatisierung |  |  |  |  | N
Festlegung der zu automatisierenden Regressionstests
Planung der Aktivitäten / Tools zur Testautomatisierung
Testplanung qualitätssichern
|  | Qualitätssicherung des Testplans durchgeführt |  | Abschlussprotokoll | Protokoll oder ausgefüllte "Checkliste Testplan abschließen" | X | In Arbeit
Testvorbereitung und -durchführung
Dokumententest
|  |  | Auswahl der Testobjekte für den Dokumententest | Liste der Testobjekte
|  |  | Vorbereitung der Dokumententest für die fachl. Spezifikation |  | Kundenanforderungen (fachl. und technisch)
|  |  | Vorbereitung der Dokumententest für das Systemmodell |  | FI-interne fachl. und technische Anforderungsbeschreibung
Vorbereitung der Dokumententest für xxxx
Durchführung des Dokumententest für die fachl. Spezifikation
|  |  | Durchführung des Dokumententest für das Systemmodell |  | QS-Protokoll, Abweichungslisten
|  |  | Durchführung des Dokumententest für die xxxx |  | QS-Protokoll, Abweichungslisten
|  |  | Qualitätssicherung des Dokumententests durchführen | Abschlussprotokoll |  | X
Entwicklertest
|  | Testfallermittlung im Entwicklertest |  | Testfallermittlungsdokumente | Dokumentation bei Anwendung methodischer Testfallermittlung | X
|  |  |  | Testfälle | Beschreibung der durchzuführenden Testfälle im Quality Center | X
|  | Testvorbereitung für den Entwicklertest |  | Testfälle mit Testdaten | Dokumentation der verwendeten Testdaten
|  | Testausführung im Entwicklertest |  | Testprotokolle | Testausführung im Quality Center dokumentieren (z.B. mit Screenshots) | X
|  |  |  | Treiber | Zusatzprogrammen oder Hilfsmittel zur Testausführung
|  |  |  | Testergebnisdokumentation | z.B. Statusbericht, Listen, Dateien, Screenshots | X
|  |  |  | Abweichungsliste | Sammlung festgestellter Defects mit Bearbeitungsstatus im Quality Center
|  | Testabschluss und Qualitätssicherung des Entwicklertests |  | Abschlussprotokoll | Protokoll oder ausgefüllte "Checkliste Entwicklertest abschließen" | X
Anwendungstest
|  | Testfallermittlung im Anwendungstest |  | Testfallermittlungsdokumente | Dokumentation bei Anwendung methodischer Testfallermittlung | X
|  |  |  | Testfälle | Beschreibung der durchzuführenden Testfälle im Quality Center | X
|  | Testdatendefinition für den Anwendungstest |  | Testfälle mit Testdaten | Dokumentation der verwendeten Testdaten
|  | Testausführung im Anwendungstest |  | Testprotokolle | Testausführung im Quality Center dokumentieren (z.B. mit Screenshots) | X
|  |  |  | Testprogramme | Stubs, Hilfsmittel
|  |  |  | Testergebnisdokumentation | z.B. Statusbericht, Listen, Dateien, Screenshots | X
|  |  |  | Abweichungsliste | Sammlung festgestellter Defects mit Bearbeitungsstatus im Quality Center
|  | Testabschluss und Qualitätssicherung des Anwendungstest |  | Abschlussprotokoll | Protokoll oder ausgefüllte "Checkliste Anwendungstest abschließen" | X
Integrationstest
|  |  | Testfallermittlung im Integrationstest | Matrix externe Schnittstellen | Übersicht der externen Schnittstellen (Schnittstellen zu anderen Programmen | X
|  |  |  | Testfälle | Beschreibung der durchzuführenden Testfälle im Quality Center | X
|  |  |  | Testfallermittlungsdokumente | Dokumentation bei Anwendung methodischer Testfallermittlung | X
|  |  | Testdatendefinition für den Integrationstest | Testfälle mit Testdaten | Dokumentation der verwendeten Testdaten
|  |  | Testausführung im Integrationstest | Testprotokolle | Testausführung im Quality Center dokumentieren (z.B. mit Screenshots) | X
|  |  |  | Testergebnisdokumentation | z.B. Statusbericht, Listen, Dateien, Screenshots | X
|  |  |  | Abweichungsliste | Sammlung festgestellter Defects mit Bearbeitungsstatus im Quality Center
|  |  | Testabschluss und Qualitätssicherung des Integrationstests | Abschlussprotokoll | Protokoll oder ausgefüllte "Checkliste Integrationstest abschließen" | X
Systemtest
Lasttest
|  |  | Testfallermittlung für den Lasttest | Ablaufbeschreibungen | Geschäftsprozesse, User-Profiling | (X) |  | Für Web-Anwendungen verpflichtend
|  |  | Erstellung der Testskripte | Testskripte für das Lasttest-Werkzeug
|  |  |  | Testdaten | Dokumentation der verwendeten Testdaten
|  |  | Testdurchführung des Lasttests | Testausführungsprotokolle | Dokumente oder Log-Dateien zur Testausführung / LoadRunner-Report
|  |  | Testauswertung des Lasttest | Testergebnisdokumente | Auswertungen, Grafiken, Analysen etc. | (X) |  | Für Web-Anwendungen verpflichtend
|  |  |  | Report zum Lasttest | Zusammenstellung der Testergebnisse im Ergebnisreport (OE-5321) | (X) |  | Für Web-Anwendungen verpflichtend
|  |  |  | Abschlussprotokoll | Protokoll oder ausgefüllte "Checkliste Anwendungstest abschließen" | (X) |  | Für Web-Anwendungen verpflichtend
Negativ- / Failover-Test
|  |  | Testfallermittlung für den Negativ- / Failover-Test | Ablaufbeschreibungen | Identifikation der betroffenen Systemkomonenten
|  |  | Erstellung der Testskripte | Testskripte für das Lasttest-Werkzeug
|  |  |  | Testdaten | Dokumentation der verwendeten Testdaten
|  |  | Testdurchführung des Negativ- / Failover-Test | Testausführungsprotokolle | Dokumente oder Log-Dateien
|  |  | Testauswertung des Negativ- / Failover-Test | Testergebnisdokumente | Auswertungen, Grafiken, Analysen etc.
|  |  |  | Reports | Zusammenstellung der Testergebnisse im Ergebnisreport (OE-5321)
Abnahmetest
Interner Abnahmetest
|  |  | Testfallermittlung in der internen Abnahme | Testfälle | Beschreibung der durchzuführenden Testfälle im Quality Center | X
|  |  |  | Testfallermittlungsdokumente | Dokumentation bei Anwendung methodischer Testfallermittlung | X
|  |  | Testdatendefinition in der internen Abnahme | Testdatendokumente , -dateien | Dokumentation der verwendeten Testdaten
|  |  | Testausführung der internen Abnahme | Testprotokolle | Testausführung im Quality Center dokumentieren (z.B. mit Screenshots) | X
|  |  |  | Testergebnisdokumentation | z.B. Statusbericht, Listen, Dateien, Screenshots | X
|  |  |  | Abweichungsliste | Sammlung festgestellter Defects mit Bearbeitungsstatus im Quality Center
Abnahmetest mit dem Kunden (externer Abnahmetest)
|  |  | Testfallermittlung in der externen Abnahme | Testfälle | Beschreibung der durchzuführenden Testfälle im Quality Center | X
|  |  |  | Testfallermittlungsdokumente | Dokumentation bei Anwendung methodischer Testfallermittlung | X
|  |  | Testdatendefinition in der externe Abnahme | Testdatendokumente, -dateien
|  |  | Testausführung der externe Abnahme | Testprotokolle | Testausführung im Quality Center dokumentieren (z.B. mit Screenshots) | X
|  |  |  | Testergebnisdokumentation | z.B. Statusbericht, Listen, Dateien, Screenshots | X
|  |  |  | Abweichungsliste | Sammlung festgestellter Defects mit Bearbeitungsstatus im Quality Center | X
|  | Testauswertung der des Abnahmetests |  | Abschlussprotokoll | Protokoll oder ausgefüllte "Checkliste Abnahmetest abschließen" | X

## Meilensteine
back |  | Einsatz/Einsätze: | kein Einsatz
|  | Projektnummer: | P49510888
|  | Projektname: | Nachfolger für die Genesys Engage
|  | Testverantwortlicher: | Alexander Keck
|  | Version: | 0.1
|  | Dokument: | Meilensteinplan zur Testplanung
| Lfd. Nr. | Meilenstein-Bezeichnung | Abhängigkeit | Basis Termine | Ist- Termine
| 1 | Erstkonzeption (Version 1.0) erstellt | Ende
| 2 | Erstplanung (Version 1.0) erstellt | Ende
| 3 | Testfälle für den Proof of Concept sind erstellt.
| 4 | Tests für die Applikation 1 beendet.
| 5 | Tests für die Applikation 2 beendet.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Neue Zellen immer vor dieser Zelle einfügen. Immer ganze Zeile einfügen!!!

## TO-DOs
back |  | Einsatz/Einsätze: | kein Einsatz
|  | Projektnummer: | P49510888
|  | Projektname: | Nachfolger für die Genesys Engage
|  | Testverantwortlicher: | Alexander Keck
|  | Version: | 0.1
|  | Dokument: | To-Do Liste zur Testplanung
| Lfd. Nr | To-Do | Verantwortlichkeit | Datum | Status
| 1 | Testplan erstellen | Alexander Keck
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Neuen Zeile hiervor einfügen

## Testziele
back |  | Einsatz/Einsätze: | kein Einsatz
|  | Projektnummer: | P49510888
|  | Projektname: | Nachfolger für die Genesys Engage
|  | Testverantwortlicher: | Alexander Keck
|  | Version: | 0.1
|  | Dokument: | Testziele des Projekts und Abbildung in den Teststufen
| Legende: | Projektrelevant X - Ja, Kein Eintrag - Nein;
|  |  | Projektrelevant | Dokumententest | Entwicklertest | Anwendungstest | Integrationstest | Systemtest (Lasttest) | Interner Abnahmetest | Abnahmetest mit dem Kunden | Testobjektart | Sollobjekt | Bemerkung
| Allgemein | Verständlichkeit
Redundanzfreiheit
Vollständigkeit
Inhaltliche Konsistenz
Eindeutigkeit
Aktualität
Sicherheit
| Formal | Formale Korrektheit
Einhaltung von Standards
Datumsprüfung
Typ-Prüfung
| Fachlich | Fachl. Korrektheit
fachl. Fehlerhandling
Benutzerschnittstelle
Fachl. Plausibiltäten
| DV-technisch | Wartbarkeit
Korrektheit von Rechenoperationen
Testbarkeit
Tabellengrenzen
Schleifen-(Block-)grenzen
Gruppenwechsel
Speicher- und Dateibehandlung
Einfeld Plausibilitäten
|  | Verarbeitung der Datentypen |  |  |  |  | x
techn. Exceptionhandling
|  | Schnittstellenkonformität (Anwendungs-intern) |  |  |  | x | x |  |  |  | Anwendungen | ISP-Anwendung, IDH, OSPT
Releasevergleich
Hardwareevaluation
| DV-technische Integration | Schnittstellenkonformität (Anwendungs-übergeifend) |  |  |  |  | x |  |  |  | Anwendungen | ISP-Anwendung, IDH, FI-Serviceportal, OSPT
| DV-tech Stabilität | Zeitverhalten |  |  |  |  | x |  |  |  | Signalisierung
Effizienz
Übertragungsverhalten
Stabilität
Belegung der nachfolgenden Tabelle ist als Beispiel zu verstehen
|  |  | Projektrelevant | Dokumententest | Entwicklertest | Anwendungstest | Integrationstest | Systemtest | Interne Abnahme | Abnahme m.d. Kunden | Testobjektart | Sollobjekt
| Allgemein | Verständlichkeit | X | X | [6 empty] | Fachliche Spezifikation | Fach Know-how
Redundanzfreiheit
|  | Vollständigkeit | X | X | [6 empty] | Fachliche Spezifikation | Anforderungen
Inhaltliche Konsistenz
Eindeutigkeit
…
| Fachlich | Fachl. Korrektheit | X | X | [6 empty] | Fachliche Spezifikation | Fach Know-how-
|  | Fachl. Korrektheit | X | [7 empty] | Anwendung – einzelne Fachl. Funktionen | Fachliche Spezifikation
|  | Fachl. Korrektheit | X | [7 empty] | Datentransfer Programme | Schnittstellenbeschreibung
Note on C18: Hinweis: Konsistente Verwendung der Datumsfelder innerhalb der Anwendung und Korrektheit der Datumsprüfung
Note on C19: Hinweis: Prüfung von num., alphanum, date, etc Feldern, inkl., der Prüfung von Vor- und Nachkommastellen
Note on C23: Hinweis: Prüfung fachl. Korrekheit, z.B. Limitprüfungen bei Beträge

## Dokumententest
back | Einsatz/Einsätze: | kein Einsatz
| Projektnummer: | P49510888 |  |  |  |  | Im Rahmen des Projektes nicht erforderlich.
| Projektname: | Nachfolger für die Genesys Engage
| Testverantwortlicher: | Alexander Keck
| Version: | 0.1
| Dokument: | Aufwandsschätzung für den Dokumententest
[5 empty] | Gruppe |  | z.B. FI |  |  | FI |  |  | FI | [8 empty] | z.B. SPK |  |  | SPK | [16 empty] | IST | Plan |  | Plan-Termin |  | IST-Termin
[5 empty] | Tester | [36 empty] | [h] | [h]
| Dokument / Testobjekt | Version | Autor | Test- methode |  | beteiligt | erledigt | Aufwand (h) | beteiligt | erledigt | Aufwand (h) | beteiligt | erledigt | Aufwand (h) | beteiligt | erledigt | Aufwand (h) | beteiligt | erledigt | Aufwand (h) | beteiligt | erledigt | Aufwand (h) | beteiligt | erledigt | Aufwand (h) | beteiligt | erledigt | Aufwand (h) | beteiligt | erledigt | Aufwand (h) | beteiligt | erledigt | Aufwand (h) | beteiligt | erledigt | Aufwand (h) | beteiligt | erledigt | Aufwand (h) | Aufwand pro Doku | Aufwand pro Doku | Reviewstatus | Abgabetermin Befundlisten | Abgabetermin überarbeitetetes Dokument | Abgabetermin Befundlisten | Abgabetermin überarbeitetetes Dokument | Freigabe-termin | Gesamtstatus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Bei Einfügen neuer Zeilen immer vor dieser Zeile die neue Zeile Einfügen | [40 empty] | 0
| Summen | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Gesamtsumme

## Entwicklertest
back |  | Einsatz/Einsätze: | kein Einsatz
|  | Projektnummer: | P49510888
|  | Projektname: | Nachfolger für die Genesys Engage
|  | Testverantwortlicher: | Alexander Keck
|  | Version: | 0.1
|  | Teststufe: | Entwicklertest
Kriterien zur Beurteilung des Risikos im Entwicklertest
| Lfd. Nr | Testobjekt | Kriterium 1 | Kriterium 2 | Kriterium 3 | Kriterium 4 | Gesamtrisikoklasse | Kriterium 1 | Kriterium 2 | Kriterium 3 | Kriterium 4 | Komplexität | Gesamtkategorie | zugeordnete Testfallermittlungsmethode(n) | Aufwand in PT | Kriterium Risiko | Kriterium 1 | Kriterium 2 | Kriterium 3 | Kriterium 4
| 1 | Im Rahmen des Projektes nicht erforderlich. | [13 empty] | Hoch |  |  |  |  | A
| 2 | [14 empty] | Mittel |  |  |  |  | B
| 3 | [14 empty] | Gering |  |  |  |  | C
4
| 5 | [14 empty] | Kriterien zur Beurteilung der Komplexität im Entwicklertest
| 6 | [14 empty] | Kriterium Komplexität | Kriterium 1 | Kriterium 2 | Kriterium 3 | Kriterium 4
7
8
9
10
| 11 | [14 empty] | Hoch |  |  |  |  | 1
| 12 | [14 empty] | Mittel |  |  |  |  | 2
| 13 | [14 empty] | Gering |  |  |  |  | 3
14
Neue Zellen immer vor dieser Zelle einfügen. Immer ganze Zeile einfügen!!!
|  | Gesamtaufwand | [12 empty] | 0
|  | Aufwand pro Kategorie | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3

## Anwendungstest
back |  | Einsatz/Einsätze: | kein Einsatz
|  | Projektnummer: | P49510888
|  | Projektname: | Nachfolger für die Genesys Engage
|  | Testverantwortlicher: | Alexander Keck
|  | Version: | 0.1
|  | Teststufe: | Anwendungstest
Kriterien zur Beurteilung des Risikos im Anwendungstest
| Lfd. Nr | Testobjekt | Auswirkung ISP-Anwendung | Auswirkung Sprachprozesse | Auswirkung OSPT | Auswirkung Statistik | Gesamtrisikokalsse | Komplexität | Kriterium 2 | Kriterium 3 | Kriterium 4 | Komplexität | Gesamtkategorie | zugeordnete Testfallermittlungsmethode(n) | Aufwand in PT | Kriterium Risiko | Auswirkung ISP-Anwendung | Auswirkung Sprachprozesse | Auswirkung OSPT | Auswirkung Statistik
| 1 | ISP-Anwendung | A | B | B | C | B | B |  |  |  | B | B |  |  | Hoch | Keine Arbeitsaufnahme durch Agenten | SDS-Prozesse können nicht gestartet werden. | Der Anruf kann nicht vermittelt werden. | Statistische Werte können nicht gebildet werden. | A
| 2 | Integrierter Datenhaushalt (IDH) | C | C | C | A | B | B |  |  |  | B | B |  |  | Mittel | Agentenbearbeitung eines Anrufs ist erschwert. | SDS-Prozesse werden fehlerhaft verarbeitet. | Anruf wird verzögert zugestellt. | Statistische Werte sind nicht vollständig. | B
| 3 | OSPlus Telefonie | B | C | A | C | B | C |  |  |  | C | B |  |  | Gering | Keine Auswirkung | Keine Auswirkung | Keine Auswirkung | Keine Auswirkung | C
4
| 5 | [14 empty] | Kriterien zur Beurteilung der Komplexität im Anwendungstest
| 6 | [14 empty] | Kriterium Komplexität | Kriterium 1 | Kriterium 2 | Kriterium 3 | Kriterium 4
7
8
9
10
| 11 | [14 empty] | Hoch | Hoch |  |  |  | 1
| 12 | [14 empty] | Mittel | Mittel |  |  |  | 2
| 13 | [14 empty] | Gering | Gering |  |  |  | 3
14
Neue Zellen immer vor dieser Zelle einfügen. Immer ganze Zeile einfügen!!!
|  | Gesamtaufwand | [12 empty] | 0
|  | Aufwand pro Kategorie | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3

## Integrationstest
back |  | Einsatz/Einsätze: | kein Einsatz
|  | Projektnummer: | P49510888
|  | Projektname: | Nachfolger für die Genesys Engage
|  | Testverantwortlicher: | Alexander Keck
|  | Version: | 0.1
|  | Teststufe: | Integrationstest
Kriterien zur Beurteilung des Risikos im Integrationstest
| Lfd. Nr | Testobjekt | Auswirkung ISP-Anwendung | Auswirkung Sprachprozesse | Auswirkung OSPT | Auswirkung Statistik | Gesamtrisikokalsse | Komplexität | Kriterium 2 | Kriterium 3 | Kriterium 4 | Komplexität | Gesamtkategorie | zugeordnete Testfallermittlungsmethode(n) | Aufwand in PT | Kriterium Risiko | Auswirkung ISP-Anwendung | Auswirkung Sprachprozesse | Auswirkung OSPT | Auswirkung Statistik
| 1 | ISP-Anwendung | A | B | B | C | B | B |  |  |  | B | B |  |  | Hoch | Keine Arbeitsaufnahme durch Agenten | SDS-Prozesse können nicht gestartet werden. | Der Anruf kann nicht vermittelt werden. | Statistische Werte können nicht gebildet werden. | A
| 2 | Integrierter Datenhaushalt (IDH) | C | C | C | A | B | B |  |  |  | B | B |  |  | Mittel | Agentenbearbeitung eines Anrufs ist erschwert. | SDS-Prozesse werden fehlerhaft verarbeitet. | Anruf wird verzögert zugestellt. | Statistische Werte sind nicht vollständig. | B
| 3 | OSPlus Telefonie | B | C | A | C | B | C |  |  |  | C | B |  |  | Gering | Keine Auswirkung | Keine Auswirkung | Keine Auswirkung | Keine Auswirkung | C
| 4 | FI-Serviceportal (KIP) | C | C | C | C | C | C |  |  |  | C | C
| 5 | [14 empty] | Kriterien zur Beurteilung der Komplexität im Integrationstest
| 6 | [14 empty] | Kriterium Komplexität | Kriterium 1 | Kriterium 2 | Kriterium 3 | Kriterium 4
7
8
9
10
| 11 | [14 empty] | Hoch | Hoch |  |  |  | 1
| 12 | [14 empty] | Mittel | Mittel |  |  |  | 2
| 13 | [14 empty] | Gering | Gering |  |  |  | 3
14
Neue Zellen immer vor dieser Zelle einfügen. Immer ganze Zeile einfügen!!!
|  | Gesamtaufwand | [12 empty] | 0
|  | Aufwand pro Kategorie | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3

## Systemtest
back |  | Einsatz/Einsätze: | kein Einsatz
|  | Projektnummer: | P49510888
|  | Projektname: | Nachfolger für die Genesys Engage
|  | Testverantwortlicher: | Alexander Keck
|  | Version: | 0.1
|  | Teststufe: | Systemtest
| Lfd. Nr | Testart | Aktivität | Projekt-mitarbeiter | Dauer [PT] | Bemerkung
| 1 | Im Rahmen des Projektes nicht erforderlich.
2
3
4
5
6
7
|  |  |  | Gesamtaufwand für den Systemtest im Projekt | 0
Neue Zellen immer vor dieser Zelle einfügen. Immer ganze Zeile einfügen!!!

## Abnahmetest
back |  | Einsatz/Einsätze: | kein Einsatz
|  | Projektnummer: | P49510888
|  | Projektname: | Nachfolger für die Genesys Engage
|  | Testverantwortlicher: | Alexander Keck
|  | Version: | 0.1
|  | Teststufe: | Abnahmetest
Kriterien zur Beurteilung des Risikos im Abnahmetest
| Lfd. Nr | Testobjekt | Kriterium 1 | Kriterium 2 | Kriterium 3 | Kriterium 4 | Gesamtrisikokalsse | Kriterium 1 | Kriterium 2 | Kriterium 3 | Kriterium 4 | Komplexität | Gesamtkategorie | zugeordnete Testfallermittlungsmethode(n) | Aufwand in PT | Kriterium Risiko | Kriterium 1 | Kriterium 2 | Kriterium 3 | Kriterium 4
| 1 | Im Rahmen des Projektes nicht erforderlich. | [13 empty] | Hoch |  |  |  |  | A
| 2 | [14 empty] | Mittel |  |  |  |  | B
| 3 | [14 empty] | Gering |  |  |  |  | C
4
| 5 | [14 empty] | Kriterien zur Beurteilung der Komplexität im Abnahmetest
| 6 | [14 empty] | Kriterium Komplexität | Kriterium 1 | Kriterium 2 | Kriterium 3 | Kriterium 4
7
8
9
10
| 11 | [14 empty] | Hoch |  |  |  |  | 1
| 12 | [14 empty] | Mittel |  |  |  |  | 2
| 13 | [14 empty] | Gering |  |  |  |  | 3
14
Neue Zellen immer vor dieser Zelle einfügen. Immer ganze Zeile einfügen!!!
|  | Gesamtaufwand | [12 empty] | 0
|  | Aufwand pro Kategorie | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3

## Testautomatisierung
back | Einsatz/Einsätze: | kein Einsatz
| Projektnummer: | P49510888 |  | Im Rahmen des Projektes nicht umsetzbar.
| Projektname: | Nachfolger für die Genesys Engage
| Testverantwortlicher: | Alexander Keck
| Version: | 0.1
| Planung | Testautomatisierung
Teststufe:
Belegung der Tabelle ist als Beispiel zu verstehen
| Aktivität | Aufwand |  | Bemerkung
|  | OE 5363 Testmanagement | Projekt
Testautomatisierung mit dem WinRunner
Initialer Aufbau der Testautomatisierung
Wartung der Testautomatisierung
Anzahl Testzyklen
Testausführung (inkl. Auswertung) je Testzyklus
| Gesamtaufwand* | 0 | 0
* In die Übersicht der Testaufwände ist nur der Anteil der durch das Projekt zu leisten ist referenziert

## Aus- und Weiterbildung
back | Einsatz/Einsätze: | kein Einsatz
| Projektnummer: | P49510888 |  | Im Rahmen des Projektes haben alle Tester ausreichende Skills.
| Projektname: | Nachfolger für die Genesys Engage
| Testverantwortlicher: | Alexander Keck
| Version: | 0.1
| Planung | Aus- und Weiterbildung
| Thema | Ort und Termin der Schulung | Teilnehmer | Dauer | Bemerkung
|  |  | Gesamtaufwand Aus- und Weiterbildung | 0
Neue Zellen immer vor dieser Zelle einfügen. Immer ganze Zeile einfügen!!!

## Testaufwand
back | Einsatz/Einsätze: | kein Einsatz
| Projektnummer: | P49510888
| Projektname: | Nachfolger für die Genesys Engage
| Testverantwortlicher: | Alexander Keck
| Version: | 0.1
| Planung | Testaufwand - Gesamtübersicht
| Aktivität |  | Planaufwand im Projekt | Bemerkung
Administrative Testprozesse
|  | Testplanung | 0
|  | Teststeuerung | 0
|  | Testkontrolle | 0
|  | Koordination Defect Management | 0
Ausbildung
Operative Testprozesse
Dokumententest
Entwicklertest
|  | Anwendungstest | 0
|  | Integratrionstest | 0
Systemtest
interne Abnahme
Abnahme mit dem Kunden
Testautomatisierung
| Gesamt |  | 0

## Liste
MA | Name | Status | Termin | Prio | JN | status
| Kai Drüner | in Planung | J | 1 | Ja | in Planung
| Alexander Keck | in Arbeit | K | 2 | Nein | in Arbeit
| Anja Evelyn Wolf | fertig | L | 3 | ? | fertig
| N.N.4 | entfällt
| N.N.5 | zurückgestellt
N.N.6
N.N.7
N.N.8
N.N.9
N.N.10
N.N.11
N.N.12
N.N.13

## Testfälle AP1
Nr. | Testfallbeschreibung | Eingaben | Erwartetes Ergebnis | Testergebnis | Status | Prio | Bewertung | Ergebnis | Testfall praktisch durchgeführt? | Testfall nicht praktisch durchgeführt | Kommentar | Requirements
1 | Konfigurationskontrolle der Plätze | Anmeldung an Platz XY mit Rufnummer XY.Der Agent setzt sich bereit durch Auswahl des Menüpunkts Bereitschaft-Aktivieren oder Drücken der Hörertaste. | Der Agent ist im Status „Deaktiv“ (orange) in der ISP angemeldet. Nach dem Wechsel in Zustand „Bereit“ wird grün angezeigt. Der jeweilige Agentenstatus wird bei OSPlus-Telefonie auch am Telefon angezeigt. Agentenstatus in Pulse sichtbar |  |  | 3 | 80% | 2.4
2 | Callcenter geöffnet | Agent1 setzt sich bereit Anruf auf SEP Rufnummer | Der Anruf wird an den freien Agenten verteilt. In der ISP erfolgt die Anzeige des Institutsnamens, des SEPs und des Service. In der WebApp erfolgt die Anzeige der ANI des Anrufers. Der Anruf wird in der korrekten virtuellen Queue gezählt. Sowohl der Anrufer als auch der Agent können das Gespräch beenden. |  |  | 5 | 60% | 3 | Ja
3 | Callcenter geschlossen | Öffnungszeiten der Sparkasse geschlossen, Transferöffnungszeiten geschlosssen. Agent im Callcenter bereit. Anruf auf SEP: | Der Anrufer wird an das Geschlossen Ziel (Rufnummer kann auch extern sein) geleitet. |  |  | 5
4 | Callcenter geschlossen und Transferöffnungszeit (Tenant-Öffnungszeit) offen. | Öffnungszeiten der Sparkasse geschlossen, Transferöffnungszeiten geöffnet. Agent im Callcenter bereit. Anruf auf SEP: | Der Anrufer wird auf eine Rufnummer intern oder extern weitergeleitet. |  |  | 5
5 | Callcenter geöffnet | Öffnungszeiten der Sparkasse geöffnet, Transferöffnungszeiten geschlosssen. Agent im Callcenter bereit. Anruf auf SEP | Es erfolgt die Anrufverteilung an einen freien Agenten im Callcenter. |  |  | 5
6 | Anruf an einem Feiertag | Anlage des aktuellen Tages als „Special Day“. Anruf auf SEP: | Der Anrufer hört die Geschlossen-Ansage und wird getrennt. (Überprüfung im Log ob Feiertag-Konfiguration gezogen hat) |  |  | 5
7 | Callcenter geöffnet | Öffnungszeiten der Sparkasse geöffnet, Transferöffnungszeiten geschlosssen. Agent im Callcenter bereit. Anruf auf SEP: | Anrufverteilung an Agenten im Callcenter (Agent bleibt in Vorbereitung des nächsten Testfalls im Gespräch bzw. in Nacharbeit). |  |  | 5
8 | Überlauf innerhalb der ÖZ | Callcenter offen Agent im CC angemeldet und im Gespräch bzw. in Nacharbeit | Der Anrufer kommt ins Wartefeld und wird anschließend zu folgenden Rufnummern weitergeleitet bzw. hat ein unendlich langes Wartefeld. |  |  | 5
9 | Dynamisches Wartefeld aufnahmefähig, Verteilung mit Wartemusik innerhalb von 20s mit Unterbrechung der Wartemusik. | Agent1 ist bereit. Anruf 1 auf SEP Rufnummer Agent1 nimmt den Anruf 1 an. Anruf 2 auf SEP Rufnummer Anruf 1 wird beendet. Agent1 setzt sich nach 10 sec. bereit. Agent1 nimmt den Anruf 2 an. | Anruf 1: Der Anrufer wird direkt an Agent1 verteilt. Anruf 2: Der Anrufer erhält die Begrüßungsansage und danach Wartemusik. Die Wartemusik wird unterbrochen und Anruf an Agent1 verteilt. |  |  | 3
10 | Test „Überlast“ für den Anrufer, wenn das dynamische Wartefeld bereits belegt ist. | Einstellung für dynamisches Wartefeld auf 100 Prozent Agent1 ist im Status „Nacharbeit“ 2 Anrufe auf SEP Rufnummer | Bei einem angemeldeten Agenten in Nacharbeit wird der 2. Anrufer an den SEP/Rufnummer (Rufnummer kann auch extern sein) weitergeleitet. |  |  | 5
11 | Überlasttest, wenn kein Agent im Callcenter angemeldet, in Nacharbeit oder im Kundengespräch ist. | Alle Agenten sind im Status „nicht bereit“ (Pause). Anruf auf SEP: Rufnummer | Der Anrufer wird an das abweichende Überlastziel ( Überlast kein Agent) an den SEP/Rufnummer (Rufnummer kann auch extern sein) weitergeleitet. |  |  | 3
12 | Direktanruf auf das Telefon eines Agenten, der nicht bereit ist | Agent im CC angemeldet und nicht bereit. a) Interner Direktanruf auf den Apparat des Agenten b) Externer Direktanruf auf den Apparat des Agenten | a) Gesprächsaufbau ist möglich. Es werden in der ISP keine Daten angezeigt. Es erfolgt kein Statuswechsel des Agenten. b) weiterleitung auf ein hinterlegten SEP |  |  | 5
13 | Direktanruf auf einen Agenten | Agent ist im Status „Nacharbeit“. (Alcatel: Status „Bereit“) a) Interner Anruf auf Agenten-ID. b) Externer Anruf auf Agenten-ID. c) Anruf auf abgemeldete Agenten-ID | a) Gesprächsaufbau ist möglich. Es werden in der ISP keine Daten angezeigt. Es erfolgt kein Statuswechsel des Agenten. b) Gesprächsaufbau ist möglich. Es werden in der ISP keine Daten angezeigt. Es erfolgt kein Statuswechsel des Agenten. c) Anruf wird umgeleitet auf SEP Rufnummer (Service SERVICE / Intern) |  |  | entfällt
14 | Rückfrage an anderen Agenten mit Zurückholen des Anrufers. | Agent1 ist bereit. Anruf 1 auf SEP Rufnummer Anruf annehmen. Rückfrage Taste (vorher Nummer eingeben). Zurückholen Taste drücken. | Anruf wird mit Daten an den zweiten Agenten geleitet; Anrufer hört während der Rückfrage Wartemusik (Music on Hold). Nach dem Zurückholen spricht Agent1 wieder mit dem Anrufer. Agent2 ist im Zustand „Nacharbeit“. |  |  | 5
15 | Rufweiterleitung an anderen Agenten | Agent1 ist bereit. Anruf 1 auf SEP Rufnummer Anruf annehmen. Rückfrage Taste (vorher Nummer eingeben). Übergeben Taste drücken. Agent2 nimmt den Anruf an. | Anruf wird mit Daten an den zweiten Agenten geleitet; Anrufer hört während der Rückfrage Wartemusik (Music on Hold). Übergeben Taste ist erst aktiv, nachdem Rückfragegespräch zustande gekommen ist. Agent1 ist nach Übergabe des Anrufs im Zustand „Nacharbeit“. |  |  | 5
16 | Outbound Anruf | Agent1 bereit Nummer in ISP eintragen und Taste Anrufen wählen (z. B. Mobilfunknummer) | Gespräch wird aufgebaut und angenommen. (Gespräch kann als Vorbereitung für den nächsten Testfall bestehen bleiben.) |  |  | 5
17 | Potentialorientiertes Routing (POR) (Verteilung an neue Rufnummer) | Agent1 setzt sich bereit Anruf mit Treffer im POR auf SEP Rufnummer a) Routingschlüssel: VIP (Service FDL / <Anzeige POR01>). b) Routingschlüssel: TY2 (Service FDL / <Anzeige POR02>). c) Routingschlüssel: TY3 (Service FDL / <Anzeige POR03>). | Der Anruf wird an die konfigurierte Rufnummer im POR weitergeleitet und entsprechend mit den Daten beim Agenten signalisiert. |  |  | 3
18 | Potentialorientiertes Routing (Änderung Verteilzeit, Verteilziel) | Agent angemeldet und im Gespräch bzw. in Nacharbeit Anruf mit Treffer im POR (Schlüssel: VIP) auf SEPRufnummer (180) (Service <Service> / <Anzeige>) | Der Anrufer kommt für xxxx Sekunden ins Wartefeld. Anschließend wird der Anrufer getrennt. Die Verteilgruppe wurde im Logfile geprüft. |  |  | 5
19 | Konferenzschaltung | Agent1 bereit Anruf 1 auf SEP Rufnummer Anruf annehmen Rückfrage Taste (vorher Nummer eingeben, z. B. Mobilfunknummer) Externer Berater nimmt den Anruf an Konferenz Taste Jeweils einer der drei Teilnehmer legt auf. | Agent1 kann sich gleichzeitig mit Anrufer und Externem Berater unterhalten. Jeder Teilnehmer hört den anderen. Legt einer der Teilnehmer auf, sind die verbleibenden Teilnehmer weiterhin miteinander verbunden. |  |  | 3
20 | Anzeige Beraterumleitung bei manueller Rufumleitung des Beraters | Agent1 Bereit Berater leitet auf ServiceCenter um SEP Anruf auf Beratertelefon Agent1 nimmt den Anruf an | Konfigurierte Beraterdaten aus dem ISP-Telefonbuch werden beim Agenten angezeigt Anruf wird in der definierten VQT gezählt |  |  | 3
21 | Priorisierung | Agent1 ist im Status „Nacharbeit“. 1. Anruf auf SEP Rufnummer 2. Anruf auf SEP Rufnummer Agent setzt sich bereit | 2. Anruf des SEPs mit hoher Priorität wird zuerst an den freien Agenten verteilt und danach der Anruf über den SEP mit der niedrigeren Priorität. (Schwellwert für Überlast 500 Prozent beachten.) |  |  | 5
22 | RWS-Anrufe werden mit erhöhter Priorität verteilt und der betreffende Agent abgemeldet | Agent1 bereit Anruf 1 auf SEP Rufnummer Agent1 nimmt den Anruf nicht an. Agent1 wird abgemeldet Agent1 setzt sich bereit | Anruf wird an Agent1 verteilt. Der Anrufer hört das Rufzeichen. Nach 15s Klingeln wird Agent1 in Pause geschaltet. Der Anrufer hört nur Musik. Nachdem Agent1 sich wieder bereit gesetzt hat, erfolgt eine erneute Verteilung mit höchster Priorität (Kontrolle im Routerlog, Überprüfung durch FI). Es klingelt wieder bei Agent1. Agent1 kann das Gespräch annehmen. |  |  | 5
23 | Rufweiterschaltung für Direktanrufe | Direktanruf auf die AgentenID eines Agenten, z. B. Rufnummer | Der Anruf bleibt beim Agenten und klingelt endlos. Der Anrufer hört das Rufzeichen. |  |  | entfällt
24 | Testen RouteToExpert (Direktanruf an Berater) | Agent (Berater) Nicht bereit Anruf auf die Beraterrufnummer | Anruf geht in die Verteilung für Berateranrufe. |  |  | 5
25 | Anruf wird vom Agent angenommen und nachträgliche Legitimation angestoßen | Anruf auf SEP Rufnummer Agent nimmt Anruf entgegen; Taste Nachträgl. Legitimation wird gedrückt. | Agent geht in den Status ACW; Kunde wird zur IVR geschickt, legitimiert sich und wird an den gleichen Agenten zurückgeleitet; alle Kundendaten werden beim Agenten angezeigt. |  |  | 5
26 | Anruf wird vom Agent angenommen und PIN-Änderung angestoßen. | Anruf auf Rufnummer Agent nimmt Anruf entgegen PIN-Änderung wird angestoßen | Agent geht in den Status ACW; Kunde wird zurück zur IVR geschickt, ändert seine PIN und wird an gleichen Agenten zurückgeleitet. |  |  | 3
27 | Agent anlegen | Füllen der Felder: Institut Rufnummer Agentengruppe Vorname Nachname S-User Kennung | Agent wurde wie bestellt im System eingerichtet, Testanmeldung mit neuen Agent |  |  | 5
28 | Skill ändern | Aufruf vom Agent der geändert werden soll, Felder befüllen: Skill und Level Änderung | Skill wurde wie bestellt geändert |  |  | 5
29 | Agent löschen | Aufruf vom Agent der gelöscht werden soll | Agent wurde im System gelöscht |  |  | 5
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt

## Testfälle AP2
[5 empty] | Testergebnis | Prio | Bewertung | Ergebnis | Testfall praktisch durchgeführt? | Testfall nicht praktisch durchgeführt | Kommentar | Requirements
ISP-Web-App SDS-Tests | Ansage abspielen | Step Name | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis
|  | Voraussetzung | SEP mit Verteilung an das SDS eingerichtet - BLZ und SERVICE-Tupel abgestimmt mit ISP-Web-App-Region Am Tupel BLZ und SERVICE ist der Testprozess "Ansagen abspielen" verknüpft
|  | Ausführung | Anruf auf entsprechenden SEP und abspielen der Ansagen mit anschließendem Gesprächsende. | Ansage 1: "Ansage 1: Hallo, diese Ansage wird per TTS angesagt." wird abgespielt und ist nicht unterbrechbar. Ansage 2: 2 auf dem HTTP-Server hinterlegte Audiodateien werden abgespielt und sind nicht unterbrechbar Ansage 3 Wie Ansage 1 nur unterbrechbar Ansage 4: Wie Ansage 2 nur unterbrechbar "Ansage 2 oder 4: Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Wir sind Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr telefonisch für Sie erreichbar." Beendigung des Gesprächs. Kontrolle der Eventprotokollierung (hier Event 900 und 904) in der ISP-Recherche. |  | 5
| Aufzeichnung einer Äusserung | Step Name | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis
|  | Voraussetzung | SEP mit Verteilung an das SDS eingerichtet - BLZ und SERVICE-Tupel abgestimmt mit ISP-Web-App-Region Am Tupel BLZ und SERVICE ist der Testprozess "Aufzeichen einer Äusserung" verknüpft
|  | Ausführung | Anruf auf entsprechenden SEP. | Ansage: "Sie können gleich nach dem Ton eine Nachricht aufzeichnen." wird abgespielt |  | 5
|  | Ausführung | Aufzeichen der Äusserung | Es kommt ein Signalton. Danach hat man 30 Sekunden Zeit etwas aufzusprechen. Parameter: beep = true, maxtime = 30s, finalsilence = 2000ms |  | 5
|  | Ausführung | Gespräch wird beendet | Der Anruf wurde beendet und in der Voicemail-Nachbeabeitung ist dieser zu sehen und kann abgehört werden. Kontrolle der Eventprotokollierung (hier Event 900, 904 und 903) in der ISP-Recherche |  | 5
| Fragen mit Builtin-Grammatiken | Step Name | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis
|  | Voraussetzung | SEP mit Verteilung an das SDS eingerichtet - BLZ und SERVICE-Tupel abgestimmt mit ISP-Web-App-Region Am Tupel BLZ und SERVICE ist der Testprozess "Fragen mit Buitin-Grammatiken" verknüpft
|  | Ausführung | Anruf auf entsprechenden SEP mit Aufsprache bzw. Eingabe der Kartennummer. | Frage 1: "Bitte gebe deine 10 stellige Kartennummer ein?" wird abgespielt Inkl. Reprompting bei "noinput" und "nomatch". "builtin:digits?length=10" VXML-Properties: {"timeout" "10s", "completetimeout" "3s", "incompletetimeout" "3s", "confidencelevel" 0.2} Kontrolle der Eventprotokollierung (hier Event 901 und 904) in der ISP-Recherche |  | 5
|  | Ausführung | Aufsprache bzw Eingabe ja oder nein. | Frage 2: "Sagen sie ja oder Nein" wird abgespielt Inkl. Reprompting bei "noinput" und "nomatch". VXML-Properties: keine Kontrolle der Eventprotokollierung (hier Event 901 und 904) in der ISP-Recherche |  | 5
| Frage mit SRGS-Grammatik | Step Name | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis
|  | Voraussetzung | SEP mit Verteilung an das SDS eingerichtet - BLZ und SERVICE-Tupel abgestimmt mit ISP-Web-App-Region Am Tupel BLZ und SERVICE ist der Testprozess "Fragen mit ISP-Grammatiken" verknüpft
|  | Ausführung | Anruf auf entsprechenden SEP mit Aufsprache bzw. Eingabe der Kartennummer. | Frage 1: "Sagen sie bitte Detail, Ende, Wiederholung, Zurück oder weiter." wird abgespielt Inkl. Reprompting bei "noinput" und "nomatch". "contrib:de.fi.sprachportal.bausteine.gv.Navi-Buchung" VXML-Properties: keine Kontrolle der Eventprotokollierung (hier Event 901 und 904) in der ISP-Recherche |  | 5
|  | Ausführung | Aufsprache bzw Eingabe ja oder nein. | Frage 2: "Sagen sie ja oder Nein" wird abgespielt Inkl. Reprompting bei "noinput" und "nomatch". Lokale jcr-Satzantwortliste VXML-Properties: keine Kontrolle der Eventprotokollierung (hier Event 901 und 904) in der ISP-Recherche |  | 5
|  | Ausführung | Eingabe PLZ per DTMF. | Frage 3: "Bitte geben Sie Ihre 5-stellige Postleitzahl ein." wird abgespielt Inkl. Reprompting bei "noinput" und "nomatch". Lokale jcr-SRGS-Grammar VXML-Properties: keine Kontrolle der Eventprotokollierung (hier Event 901 und 904) in der ISP-Recherche |  | 5
ISP-Web-App Softphonetests | An- und Abmelden | Step Name | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis
|  | Voraussetzung | Agenten in ACD, WEB-App und in TSO berechtigt, Arbeitsplatz und Tel-Nr. in TK eingerichtet
|  | Ausführung | Auswahl der Rolle "Agent". Eingabe einer gültigen User-ID mit dem zugehörigen gültigem Passwort und gültiger NS. Anschließend betätigen des Buttons "Anmelden" | Der Agent wird nach der Anmeldung auf der Benutzeroberfläche automatisch an der TK-Anlage angemeldet. Der Status des Agenten nach der Anmeldung ist "nicht aktiv" (Diode -> orange) |  | 3
|  | Ausführen | Betätigen des Buttons "Abmelden" in der Navigationsleiste der ISP. | Der Agent wird sowohl von der TK-Anlage als auch von der Web-Applikation abgemeldet. Es erscheint die Startseite der ISP.
| Aktivieren und Deaktivieren | Step Name | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis
|  | Voraussetzung | Agent an der Web-Applikation und an der TK-Anlage angemeldet.
|  | Ausführung | Betätigung des Buttons "Aktivieren" unter dem Softphone-Menüpunkt "Bereitschaft". | Der Agent wechselt in den Status "Bereit" (Diode -> grün) --> Anrufe werden vermittelt |  | 5
|  | Ausführung | Betätigung des Buttons "Deaktivieren" und Auswahl eines in der Administration festgelegten Pausengrundes. | Der Agent wechselt in den Status "Nicht aktiv" (Diode -> orange) --> Anrufe werden nicht vermittelt und der Anrufer hört eine evtl. Wartemusik bzw. Busy-Ansage.
| Anrufannahme und Auflegen | Step Name | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis
|  | Voraussetzung | Agent angemeldet und bereit
|  | Ausführung | Bei einem eigehenden Anruf (Diode blinkt grün; Telefonhörer-Button -> grün) betätigt der Agent den Softphone-Menüpunkt Telefonat / Annehmen bzw. den Telefonhörer-Button. | Der eingehende Anruf kann angenommen werden. Der Agent wechselt in den Status "Gespräch" (Diode -> rot). - Der dem Service entsprechend administrierte Menübaum wird im Navigationsbereich angezeigt. |  | 5
|  | Ausführen | Bei einem angenommen Anruf betätigt der Agent den Softphone-Menüpunkt Telefonat / Auflegen bzw. den Telefonhörer-Button. | Der angenommene Anruf wird beendet. Nach Beendigung des Anrufes wechselt der Agent in den Status Nachbearbeitung (Diode -> gelb)
| Anruf ausführen | Step Name | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis
|  | Voraussetzung | Agent angemeldet
|  | Ausführung | Der Agent gibt in das Eingabefeld "Telefonnummer" eine gültige Rufnummer ein und betätigt den Button "Anrufen" | Aufbau der Verbindung mit gewählter Telefonnummer |  | 3
|  | Ausführung | Überpüfung in der ISP-Recherche, ob ausgehender Anruf mit dem Event 1611 - Telefonnummer gewählt' protolliert wurde. Als Eigenschaft wird die gewählte Rufnummer ausgegeben. | Der ausgehende Anruf ist im Eventlogging nachvollziehbar.
Testfälle Sprachaufzeichnung OSPT-Call Center | 1 |  | Externer Anruf auf SEP: Externer Anruf auf Hotline in der der OSPlus-Telefonie, Gespräch annehmen und die Sprachaufzeichnung starten. | Anruf wird vom Start bis zum ende des Gespräches aufgezeichnet |  | 5
| 2 |  | Externer Anruf auf SEP und anschließende Vermittlung zum Berater OHNE Aufzeichnung: Externer Anruf auf Hotline in der der OSPlus-Telefonie,Gespräch annehmen und starten. Gespräch weitervermitteln an Berater OHNE Aufzeichnung | Anruf wird vom Start bis zum Weitervermitteln des Gesprächs aufgezeichnet |  | 5
| 3 |  | Externer Anruf auf SEP und anschließende Vermittlung zum Berater mit Aufzeichnung: Externer Anruf auf Hotline in der der OSPlus-Telefonie,Gespräch annehmen und starten. Gespräch weitervermitteln an Berater mit Aufzeichnung | Anruf wird vom Start bis zum Ende inkl Rückfrage des Gesprächs aufgezeichnet |  | 5
| 4 |  | Externer Anruf auf SEP mit Halten OHNE Vermitteln: Externer Anruf auf Hotline in der der OSPlus-Telefonie,Gespräch annehmen und starten. Gespräche auf halten legen und dann weiter führen | Anruf wird vom Start bis zum End OHNE die Zeit des haltens aufgezeichnet |  | 5
| 5 |  | Externer Anruf auf SEP mit Rückfrage OHNE Vermitteln: Externer Anruf auf Hotline in der der OSPlus-Telefonie,Gespräch annehmen und starten. Gespräche auf halten legen und eine Rückfrage starten. Zurück zum Externen Gespräch wechseln und Gespräch weiterführen. | Anruf wird vom Start bis zum End OHNE die Zeit der Rückfrage aufgezeichnet |  | 5
| 6 |  | Externer Anruf auf SEP mit Manuellen Starten und Stoppen Externer Anruf auf Hotline in der der OSPlus-Telefonie,Gespräch annehmen und starten. während des Gespräche aufzeichnung stoppen. Gespräch weiterführen. Aufzeichnung wieder starten. Gespräch beenden | Anruf wird vom Start bis zum End aufgezeichnet. Die Zeit des Manuellen Stops und wieder starts wird nicht aufgezeichnet. |  | 5
Testfälle TK-Kopplung zur OSPlus-Telefonie | 1 |  | Externer Anruf auf SEP: Externer Anruf auf Hotline in der der OSPlus-Telefonie, Externes Routing in die neue Call Center Lösung, Ein Agent der ISP ist im Status bereit | Anruf wird auf Agenten verteilt und angenommen. Die Rufnummer des Kunden (A-Rufnummer) wird in der ISP angezeigt. |  | 5
| 2 |  | Externer Anruf auf SEP und anschließende Vermittlung zum Berater: Externer Anruf auf Hotline in der der OSPlus-Telefonie, Externes Routing in die neue Call Center Lösung, Anruf wird auf Agenten verteilt und angenommen Der Anruf wird anschließend zu einem Berater in der OSPlus-Telefonie zurück vermittelt. | Anruf wird auf Agenten verteilt und angenommen. Die Rufnummer des Kunden (A-Rufnummer) wird in der ISP angezeigt. Der Anruf wird vom Berater angenommen. Die Rufnummer des Kunden (A-Rufnummer) wird beim Berater angezeigt. |  | 5
| 3 |  | Anruf auf Berater und Vermittlung ins Call Center: Externer Anruf zu einem Berater der OSPlus-Telefonie. Der Anruf wird anschließend ins Call Center vermittelt. Der Agent ist bereit. Der Berater kündigt den Anruf an und übergibt das Gespräch an den Agenten | Der Agent nimmt den Anruf vom Berater an. Nach der Übergabe des Beraters ist der Kunde mit dem Agenten verbunden. Die Rufnummer des Kunden (A-Rufnummer) wird in der ISP angezeigt. |  | 5
| 4 |  | Anruf auf Berater und Vermittlung ins Call Center per Blind Transfer: Externer Anruf zu einem Berater in der OSPlus-Telefonie. Der Anruf wird anschließend ins Call Center vermittelt. Der Berater vermittelt den Anruf ohne Ankündigung an den Agenten (Blind Transfer) Der Agent nimmt den Anruf an. | Der Agent nimmt den Anruf an und ist direkt mit dem Kunden verbunden. Die Rufnummer des Kunden (A-Rufnummer) wird in der ISP angezeigt. |  | 5
| 5 |  | Anruf auf Berater mit Rufumleitung ins Call Center: Externer Anruf zu einem Berater in der OSPlus-Telefonie. Der Berater hat eine Rufumleitung ins Call Center | Der Agent bekommt den Anruf, nimmt den Anruf an und ist direkt mit dem Kunden verbunden. Die Rufnummer des Kunden (A-Rufnummer) wird in der ISP angezeigt. |  | 5
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt

## Testfälle AP3
Nr. | Testfallbeschreibung | Eingaben | Erwartetes Ergebnis | Testergebnis | Status | Prio | Bewertung | Ergebnis | Testfall praktisch druchgeführt | Testfall nicht praktisch durchgeführt | Kommentar | Requirements
1. | Service wird angerufen - VQT Statistik (FI Tagesübersicht) | Anruf wird zunächst nicht angenommen | Statistiken "eingegangener Anruf" und "Wartende" erhöhen sich um eins | ja |  | 5
|  | Anruf wird angenommen | Statistiken "eingegangener Anruf" und "angenommener Anruf" erhöhen sich um eins | ja |  | 5
|  | Anrufer bricht Anruf ab | Statistiken "eingegangener Anruf" und "abgebrochener Anruf" erhöhen sich um eins | ja |  | 5
|  | Anruf wird final nicht angenommen | Statistiken "eingegangener Anruf" und "Überlauf" erhöhen sich um eins | ja - timeout statistik |  | 5
|  | Anruf kommt nicht ins Wartefeld (Wartefeld voll) | Statistiken "eingegangener Anruf" und "Überlast" erhöhen sich um eins | ja - overflow Statistik |  | 5
|  | Anruf wird weitergeleitet | Statistiken "eingegangener Anruf" und "Forward" erhöhen sich um eins | ja - der Mechanismus ist ein anderer weitergeleitete anrufe werden separat gezählt |  | 5
|  | Anruf wird bearbeitet - Gespräch | Statistik "Ø Gesprächszeit" wird ermittelt und angezeigt [mm:ss] | ja |  | 5
|  | Anruf wird bearbeitet - Nachbearbeitung | Statistik "Ø Nachbearbeitungszeit" wird ermittelt und angezeigt [mm:ss] | ja - heißt Arrange Time |  | 5
|  | Anruf wird bearbeitet - Ø Bearbeitungszeit | Statistik "AHT" wird ermittelt und angezeigt [mm:ss] | müsste aus beiden Statistiken erstellt werden - Echtzeitmonitoring müsste geprüft werden |  | 5
2. | Service wird angerufen - Agentenstatistik (Agent KPI) | Agent nimmt Anruf an | Statistik "Beantwortete Anrufe" erhöht sich um eins | ja |  | 5
|  | Anruf ruft an | Statistik "Outbound Anrufe" erhöht sich um eins | ja |  | 5
|  | Agent telefoniert und legt auf | Statistik "Ø Gesprächszeit" wird angezeigt [mm:ss] | ja |  | 5
|  | Agent stellt sich wieder frei (bereit für nächsten Anruf) | Statistik "Ø Nachbearbeitungszeit" wird angezeigt [mm:ss] | ja |  | 5
|  | Agent telefoniert, legt auf und stellt sich erneut frei | Statistik "AHT" wird angezeigt [mm:ss] | muss erstellt werden |  | 5
|  | Anruf kommt nicht ins Wartefeld | Statistiken "eingegangener Anruf" und "Überlast" erhöhen sich um eins |  |  | 5
|  | Anruf wird weitergeleitet | Statistiken "eingegangener Anruf" und "Forward" erhöhen sich um eins |  |  | 5
3 | Status - Agentenstatistik - Allgemein (Agentengruppen) | Agent ist in der ISP angemeldet | Statistik "angemeldet" erhöht sich um eins | ja |  | 5
|  | Agent wartet auf einen Anruf | Statistik "bereit" erhöht sich um eins | ja |  | 5
|  | Agent telefoniert Inbound | Statistik "Inbound" erhöht sich um eins | ja |  | 5
|  | Agent ist in Pause | Statistik "Nicht bereit" erhöht sich um eins | ja |  | 5
|  | Agent ist in Nachbearbeitung | Statistik "Nachbearbeitung" erhöht sich um eins | ja |  | 5
|  | Agent konsultiert | Statistik "Consult" erhöht sich um eins | muss geprüft werden |  | 5
|  | Agent telefoniert Outbound | Statistik "Outbound" erhöht sich um eins | ja |  | 5
|  | Agent hält den Anruf | Statistik "halten" erhöht sich um eins | ja |  | 5
|  | Agent ruft an | Statistik "Dialing" erhöht sich um eins | ja |  | 5
|  | Agent telefoniert intern | Statistik "intern erhöht sich um eins | prüfen |  | 5
4 | Status - Agentenstatistik - Speziell (Aktive Agenten) | wie Nr. 3 - hier mit Klarnamen der Agenten und Statuszeit |  |  |  | 5
5
5
5
5
5
5 | Darstellungsformen | Gitter-/Tabellenanzeige | Anzeige mehrerer Statistiken für ein Objekt | s. Screenshot |  | 5
|  | Ring-Anzeige | Prominente Anzeige statistischer Werte in einem Ring | s. Screenshot |  | 5
|  | Listen-Anzeige | Anzeige mehrerer Statistiken untereinander | s. Screenshot |  | 5
|  | KPI-Anzeige |  | s. Screenshot |  | 5
|  | Linien-Anzeigt | Tagesverlaufskurven der Statistiken | s. Screenshot |  | 5
6 | Statistikwerte | Prüfung der vorgegebenen Statistiken auf Vollständigkeit und Abbildbarkeit |  | s. gelieferte Excel-Datei von Monte |  | 5
7 | Prüfung der Statistiken aus dem Routing-Test (AP 1) |  |  | Ergebisse sind sichtbar |  | 5
8 | Prüfung der Tabellenstruktur für das IDH & IDV | Prüfung, ob die Daten 15-minütig in der genannten Tabellenform als DB zur Verfügung gestellt werden. |  | s. gelieferte Excel-Datei von Monte |  | 5
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt
Fehlende Zeit
Fehlende Ressourcen
Theoretisch nachgestellt